## Checklist
Nº | Descrição | Resultado | Data e hora da Identificação da NC | Responsável pela resolução | Classificação da NCF | Ação corretiva indicada | Data prevista de resolução | Data e hora do escalonamento | Data e hora da conclusão da NC | Status da NC | Indicador | Quantidade | Taxa | Faixa de aderência | Classificação | Interpretação
1 | O documento apresenta o título e a estrutura geral conforme o template estabelecido? | Conforme | [8 empty] | Nº de pontos de avaliação | 20 |  | 0% - 60% | Baixa aderência | Necessita correções relevantes
2 | A seção 1.1 apresenta nome, finalidade, endereço web, público-alvo e justificativa da escolha do sistema? | Conforme | [8 empty] | Conformes | 18 | 94.74% | 61% - 90% | Aderência parcial | Atende parcialmente ao template
3 | A seção 1.2 descreve claramente os objetivos do teste e os aspectos de qualidade que serão avaliados? | Conforme | [8 empty] | Não conformes | 1 | 5.263% | 91% - 99% | Alta aderência | Poucos ajustes necessários
4 | O planejamento do teste apresenta as tarefas definidas para os participantes? | N/A | [8 empty] | Não aplicáveis | 1 | 5% | 100% | Conformidade total | Documento totalmente aderente
5 | As tarefas identificam a heurística de Nielsen, a interface, o cenário de ação e o testador? | Conforme | [8 empty] | Pontos aplicáveis | 19 | 95%
6 | A técnica de caixa preta é explicada e relacionada adequadamente ao teste de usabilidade? | Conforme | [8 empty] | Taxa de aderência | 18 | 94.74% | Resultado da Avaliação
7 | As ferramentas e os recursos utilizados durante os testes estão identificados? | Conforme | [11 empty] | Taxa de aderência calculada | 94.74%
8 | A execução do teste descreve de forma clara como os testes foram realizados? | Conforme | [11 empty] | Classificação automática | Alta aderência
9 | Os resultados das tarefas executadas pelos participantes estão registrados no documento? | Conforme
10 | As evidências dos testes, como imagens ou links acessíveis, estão indicadas adequadamente? | Não Conforme | 2026-04-09 09:30 | Giovana Fernandes, Lucas Gabriel Alfaro, Gustavo Souza e Afonso Braga | Alta | Disponibilizar um link acessível, e apresentar imagens que evidenciam o resultado dos testes de forma clara. | 2026-09-04 | 2026-04-09 10:34 |  | Escalonada
11 | A análise contempla as 10 Heurísticas de Nielsen previstas no template? | Conforme
12 | A avaliação de cada heurística é baseada nos resultados observados durante os testes? | Conforme
13 | Os problemas críticos de usabilidade estão claramente identificados? | Conforme
14 | Os problemas encontrados possuem classificação de impacto em alta, média ou baixa? | Conforme
15 | A conclusão geral resume adequadamente a qualidade do sistema em termos de usabilidade? | Conforme
16 | As recomendações de melhoria estão relacionadas aos problemas identificados na avaliação? | Conforme
17 | O checklist do processo contempla planejamento, preparação, execução, análise e revisão? | Conforme
18 | O documento identifica quem aplicou e quem revisou o checklist do processo? | Conforme
19 | As referências utilizadas no planejamento e na análise do teste estão apresentadas corretamente? | Conforme
20 | O documento apresenta coerência entre planejamento, execução, análise, conclusão e recomendações, sem campos do template deixados em aberto? | Conforme

## Aderência
Cálculo das Taxas de Aderência
Indicador | Quantidade | Taxa | Faixa de aderência | Classificação | Interpretação
Nº de pontos de avaliação | 20 |  | 0% - 60% | Baixa aderência | Necessita correções relevantes
Conformes | 18 | 94.74% | 61% - 90% | Aderência parcial | Atende parcialmente ao template
Não conformes (NCF) | 1 | 5.263% | 91% - 99% | Alta aderência | Poucos ajustes necessários
Não aplicáveis | 1 | 5% | 100% | Conformidade total | Documento totalmente aderente
Pontos aplicáveis | 1900% | 95%
Aderência ao documento | 18 | 94.74% | Resultado da Avaliação
Taxa de não conformidade | 1 | 5.263% | Aderência calculada | 94.74%
|  |  | Classificação automática | Alta aderência
Classificação da NCF | Quantidade
Advertência ¦ Não se aplica | 0 |  | Resumo das NCFs | Quantidade | Taxa sobre NCFs
Baixa-Simples ¦ 4 dias | 0 |  | Advertências | 0 | 0%
Baixa-Complexa ¦ 5 dias | 0 |  | Baixas | 0 | 0%
Baixa-Severa ¦ 6 dias | 0 |  | Médias | 0 | 0%
Baixa-Extrema ¦ 7 dias | 0 |  | Altas | 0 | 0%
Média-Simples ¦ 3 dias | 0 |  | Urgentes | 0 | 0%
Média-Complexa ¦ 4 dias | 0 |  | Total de NCFs classificadas | 0 | 0%
Média-Severa ¦ 5 dias | 0
Média-Extrema ¦ 6 dias | 0
Alta-Simples ¦ 2 dias | 0 |  | Descrição da Avaliação
Alta-Complexa ¦ 3 dias | 0 |  | Projeto avaliado | RA1 - Relatório de Teste de Usabilidade de Sistema Web
Alta-Severa ¦ 4 dias | 0 |  | Descrição | Verificação da conformidade do documento em relação ao template estabelecido.
Alta-Extrema ¦ 5 dias | 0 |  | Auditor de QA
Urgente-Simples ¦ 1 dia | 0 |  | Data
Urgente-Complexa ¦ 2 dias | 0 |  | Tempo total
Urgente-Severa ¦ 3 dias | 0
Urgente-Extrema ¦ 4 dias | 0